## دليل الاستخدام
السجلات الحية للمشروع — منصة إدارة رحلة المريض الدولية (اليمن ← الأردن)
مشتقة من وثيقة التحليل التأسيسية v0.2.1 والتسليم الثاني v0.2.1 (معتمدان). تاريخ الإنشاء: 11/07/2026
كيف تستخدم هذا الملف:
1) سجل المصادر الرسمية: عبّأ صفًا لكل معلومة تنظيمية. لا تتحول الحالة إلى «مؤكدة» إلا بمستند/رد رسمي مؤرخ. الصف الأصفر الأول مثال توضيحي — احذفه عند بدء العمل الفعلي.
2) سجل القرارات: معبأ بالقرارات D-01 إلى D-12 كما اعتمدها المالك. أضف كل قرار جديد بصف جديد برقم متسلسل، ولا تعدّل قرارًا معتمدًا — أضف قرارًا لاحقًا ينسخه ويشير إليه.
3) سجل المخاطر: معبأ بالمخاطر R-01 إلى R-14. راجع الحالة وتاريخ المراجعة دوريًا (شهريًا خلال المرحلة 1)، وأضف المخاطر الجديدة فور رصدها.
4) الأعمدة القابلة للتعبئة مظللة تظليلًا فاتحًا في صف المثال؛ باقي الصفوف المعبأة مرجعية من الوثائق المعتمدة.
5) هذا الملف هو النسخة الحية الوحيدة (مصدر حقيقة واحد): احفظه في المستودع الآمن، وفعّل تتبع الإصدارات، وحدد مالكًا واحدًا للتحرير.

## سجل المصادر الرسمية
الرقم | المعلومة / الموضوع | الجهة المصدر | طريقة التحقق | المرجع (رابط/رقم كتاب) | تاريخ التحقق | تاريخ المراجعة التالية | المسؤول | الحالة | ملاحظات
S-000 | مثال: مدة صلاحية الجواز المطلوبة لدخول المرضى | وزارة الداخلية | رد كتابي رسمي | كتاب رقم .../ رابط | 2026-07-20 | 2026-10-20 | اسم الموظف | مؤكدة | احذف هذا الصف عند بدء العمل
S-001 | إجراء الموافقة الأمنية/التأشيرة للمرضى اليمنيين: القنوات، المستندات، المدد، الرسوم، أسباب الرفض، التظلم | وزارة الداخلية (E-02) | مخاطبة رسمية |  |  |  |  | استرشادية — قيد التحقق | المخاطبة جاهزة ضمن ملف المخاطبات
S-002 | المسار الميسر لمرضى العلاج إن وجد وشروطه | وزارة الداخلية (E-02) | مخاطبة رسمية |  |  |  |  | استرشادية — قيد التحقق
S-003 | أحكام المرافقين: العدد، القرابة، الحالات الخاصة، ارتباطهم بملف المريض | وزارة الداخلية (E-02) | مخاطبة رسمية |  |  |  |  | استرشادية — قيد التحقق
S-004 | مدة إقامة العلاج وآلية تمديدها | وزارة الداخلية (E-02) | مخاطبة رسمية |  |  |  |  | استرشادية — قيد التحقق
S-005 | جواز التقديم نيابة عن المرضى بواسطة جهة مرخصة | وزارة الداخلية (E-02) | مخاطبة رسمية |  |  |  |  | استرشادية — قيد التحقق
S-006 | خضوع نشاط تنسيق العلاج للوافدين لترخيص/تسجيل وشروطه | وزارة الصحة — السياحة العلاجية (E-03) | مخاطبة رسمية |  |  |  |  | استرشادية — قيد التحقق | حاكم لقرار الترخيص
S-007 | ضوابط الإعلان الصحي وعرض الأسعار والأطباء إلكترونيًا | وزارة الصحة (E-03) | مخاطبة رسمية |  |  |  |  | استرشادية — قيد التحقق
S-008 | آلية التحقق الرسمية من تراخيص المستشفيات والأطباء | وزارة الصحة (E-03) | مخاطبة رسمية |  |  |  |  | استرشادية — قيد التحقق | يغذي حوكمة 7.5
S-009 | الدور الحالي لجمعية المستشفيات الخاصة في تسهيل دخول المرضى وآلية التعاون معها | جمعية المستشفيات الخاصة (E-04) | مخاطبة + اجتماع |  |  |  |  | استرشادية — قيد التحقق
S-010 | التزامات قانون حماية البيانات 24/2023: التسجيل، موافقة البيانات الصحية، النقل عبر الحدود، مسؤول الحماية، الإبلاغ عن الحوادث | جهة حماية البيانات (E-05) + المكتب القانوني | مخاطبة + رأي قانوني |  |  |  |  | استرشادية — قيد التحقق | حاكم لسياسة البيانات وD-04
S-011 | القنوات المصرفية المقبولة لأموال من اليمن ومتطلبات إثبات المصدر والسقوف | بنكان على الأقل (E-06) | اجتماع + مذكرة |  |  |  |  | استرشادية — قيد التحقق | حاكم لـ D-08 ومعيار G1-3
S-012 | التكييف القانوني للنشاط والتراخيص وشكل الكيان | المكتب القانوني (E-01) | رأي قانوني مكتوب |  |  |  |  | استرشادية — قيد التحقق | معيار G1-1 وG1-2
S-013 | متطلبات شركات الطيران: نموذج اللياقة، الأكسجين، النقالة، الأدوية (لكل ناقل) | الناقلات العاملة (E-08) | مخاطبة/سياسات منشورة |  |  |  |  | استرشادية — قيد التحقق | قاعدة لكل ناقل على حدة
S-014 | الإجراءات الفعلية للخروج من منافذ اليمن وما يطلب من المسافر للعلاج | التحقق الميداني اليمني (E-13) | تقرير ميداني موثق |  |  |  |  | استرشادية — قيد التحقق | معرفة ميدانية — تحدّث دوريًا
S-015 | قنوات التحويل المرخصة والموثوقة من اليمن وسقوفها وتوثيقها | شبكات صرافة مرخصة (E-14) | تقرير ميداني + E-06 |  |  |  |  | استرشادية — قيد التحقق
S-016 | إجراءات الوفاة ونقل الجثامين بين الأردن واليمن وتوثيق المستندات | السفارة اليمنية (E-11) + الجهات الأردنية | مخاطبة رسمية |  |  |  |  | استرشادية — قيد التحقق | يغذي SOP 04.4

## سجل القرارات
الرقم | القرار | الخيار المعتمد | الحالة | تاريخ الاعتماد | المعتمِد | المرجع | ملاحظات
D-013 | مثال: اختيار المكتب القانوني | المكتب (س) وفق معايير المفاضلة | معتمد | 2026-08-01 | المالك | محضر تقييم العروض | احذف هذا الصف — مثال
D-01 | النموذج التجاري/القانوني | النموذج B «منسق رحلة علاجية» نموذجًا تشغيليًا مفضلًا مبدئيًا، رهن التكييف القانوني الرسمي | معتمد مبدئيًا مشروطًا | 2026-07-11 | المالك | v0.2.1 §14 | المسمى القانوني بعد رأي E-01
D-02 | الكيان القانوني | الأردن مقر التشغيل، مع دراسة صيغة قانونية لممثل تنسيق وتحصيل في اليمن | معتمد مبدئيًا | 2026-07-11 | المالك | v0.2.1 §14 | رهن الاستشارة
D-03 | البيانات الطبية | الحد الأدنى الضروري وفق التصنيف الثلاثي (11.2) بسياسة احتفاظ وحذف معلنة | معتمد | 2026-07-11 | المالك | v0.2.1 §11.2 | المدد النهائية بعد E-01/E-05
D-04 | استضافة البيانات | مؤجل حتى الرأي القانوني والأمني؛ يشترط التشفير الشامل وإدارة المفاتيح أيًا كان الموقع | مؤجل بقرار | 2026-07-11 | المالك | v0.2.1 §14
D-05 | مراجعة الحالات | فرز إداري فقط؛ كل تقييم طبي (الخطورة واللياقة للسفر) للمستشفى/طبيب مرخص | معتمد | 2026-07-11 | المالك | v0.2.1 §14
D-06 | الموافقات والتأشيرات | عبر شركاء مرخصين في MVP | معتمد | 2026-07-11 | المالك | v0.2.1 §14 | يتحقق رسميًا (S-005)
D-07 | تعدد المستأجرين | بنية Tenant-aware بمستأجر تشغيلي واحد؛ لا بناء منظومة SaaS كاملة في MVP | معتمد | 2026-07-11 | المالك | v0.2.1 §14
D-08 | قناة الدفع من اليمن | مزيج قنوات موثقة يحسم بعد المراجعة القانونية والمصرفية | معتمد كاتجاه | 2026-07-11 | المالك | v0.2.1 §14 | أولوية قصوى — معيار G1-3
D-09 | نطاق MVP | معتمد بعد تعديلات 0.2 وتصحيحات 0.2.1، مع حوكمة تغيير | معتمد | 2026-07-11 | المالك | v0.2.1 §9
D-10 | المتابعة بعد العودة | متابعة تنسيقية ورفع تقارير؛ لا تشخيص مستقل ولا استشارات عابرة للحدود قبل الرأي القانوني | معتمد | 2026-07-11 | المالك | v0.2.1 §14
D-11 | الميزانية التأسيسية | ميزانية مفصلة من 8 بنود (B-01..B-08)؛ المبالغ تثبت بعروض الأسعار ويعتمد المالك الإجمالي | معتمد المبدأ والبنود | 2026-07-11 | المالك | التسليم الثاني §7 | المبالغ قيد التسعير
D-12 | التشغيل الميداني | هجين: منسقو حالات تابعون للمنصة + نقل وسفر عبر مزودين متعاقدين | معتمد | 2026-07-11 | المالك | v0.2.1 §14

## سجل المخاطر
الرقم | الخطر | الفئة | الاحتمال | الأثر | الاستجابة | مالك الخطر | الحالة | تاريخ المراجعة التالية | ملاحظات
R-015 | مثال: تأخر رأي المكتب القانوني عن الجدول | إداري | متوسط | متوسط | التزام زمني في العقد؛ متابعة أسبوعية؛ مسار تصعيد | مدير المشروع | نشط | 2026-08-15 | احذف هذا الصف — مثال
R-01 | تغير/تشدد إجراءات دخول اليمنيين للأردن فجأة | تنظيمي | عالٍ | عالٍ | محرك قواعد قابل للتحديث؛ تواصل دائم مع الجهات والشركاء؛ خطط بديلة؛ لا حجز غير مسترد قبل الموافقات |  | نشط
R-02 | تعذر قناة دفع عملية وقانونية من اليمن | مالي | عالٍ | عالٍ | حسم D-08 قبل أي بناء؛ خيارات: وكيل تحصيل، دفع عند الوصول، حوالات موثقة بإجراءات امتثال |  | نشط |  | معيار G1-3
R-03 | ضرر طبي/وفاة وتحميل المنصة المسؤولية | قانوني | متوسط | عالٍ جدًا | نموذج B بعقود فاصلة للمسؤولية؛ تأمين مسؤولية؛ إقرارات موقعة؛ لا رأي طبي من المنصة |  | نشط
R-04 | فرق كبير بين العرض المبدئي والفاتورة النهائية | تشغيلي/سمعة | عالٍ | عالٍ | نموذج العرض المفصل الشفاف: المشمول/غير المشمول وأسباب الزيادة؛ لا زيادة دون موافقة موثقة؛ تقييم دقة عروض المستشفيات |  | نشط
R-05 | تسريب بيانات طبية | تقني/قانوني | متوسط | عالٍ جدًا | تشفير شامل؛ تقليل البيانات؛ عزل المزودين؛ سجل تدقيق؛ خطة استجابة للحوادث قبل الإطلاق |  | نشط
R-06 | رفض الموافقة الأمنية بعد ارتباطات مالية | تشغيلي | متوسط | عالٍ | سياسة استرداد معلنة مسبقًا؛ تسلسل إنفاق مشروط بالموافقات |  | نشط
R-07 | احتيال أو انتحال (وسطاء باسم المنصة، وثائق مزورة) | احتيال | متوسط | عالٍ | تحقق هوية؛ قنوات رسمية معلنة؛ تحقق من التقارير مع الجهة المصدرة عند الشك |  | نشط
R-08 | اعتماد مفرط على مستشفى/شريك واحد | تجاري | متوسط | متوسط | 3–5 مستشفيات منذ الإطلاق؛ عقود غير حصرية؛ تعدد مزودي السفر |  | نشط
R-09 | تدهور حالة مريض أثناء السفر أو خارج المستشفى | طبي/تشغيلي | متوسط | عالٍ | اشتراطات لياقة السفر (قرار طبي)؛ خط طوارئ 24/7؛ بروتوكولات تصعيد مكتوبة ومتمرن عليها |  | نشط
R-10 | ضعف تبني المرضى للتطبيق (أمية رقمية/انقطاع اتصال) | منتج | عالٍ | متوسط | المسار المساعد كمواطن أصيل؛ واتساب قناة أولى بضوابطه؛ واجهات مبسطة عربية |  | نشط
R-11 | تضارب مصالح العمولات يشوه التوصيات | حوكمة | متوسط | عالٍ | إطار حوكمة 7.5: إفصاح؛ معايير ترشيح موثقة؛ فصل التفاوض التجاري عن الترتيب |  | نشط
R-12 | قيود التحويلات/العقوبات على معاملات مرتبطة باليمن | مالي/امتثال | متوسط | عالٍ | استشارة امتثال مصرفي مبكرة (E-06)؛ اعرف عميلك؛ توثيق مصدر الأموال |  | نشط
R-13 | تسرب النطاق وتأخر الإطلاق | إداري | عالٍ | متوسط | نطاق MVP معتمد كتابيًا؛ حوكمة تغيير صارمة؛ بوابات G |  | نشط
R-14 | تعطل الطيران من اليمن (إلغاءات، إغلاق مطارات) | خارجي | عالٍ | متوسط | مسارات بديلة منمذجة؛ سياسات مرنة مع الشركاء؛ إدارة توقعات المريض |  | نشط